## Orçamento
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA
Obra: Execução Reforma do Portico da Cidade de Mata-RS | [7 empty] | Folha n.º 01
Local: ERS 532 | [7 empty] | Data: 23/07/2018
BDI 22,04 % SINAPI
Encargos Sociais 113,15 % SINAPI
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Ítem | Discriminação | Unid. | Quant. | PREÇO UNITÁRIO - R$ |  | SUB TOTAL R$ |  | TOTAL R$
|  |  |  | Material | Mão de Obra | Material | Mão de Obra
1 | COBERTURA DO PORTICO
1.1 | COBERTURA COM POLICARBONATO ALVEOLAR COR AZUL E=5mm, INCLUINDO PERFIS EM ALUMINIO, ACESSORIOS E MONTAGEM | m² | 99 | 98.9305 | 95.76 | 9794.1195 | 9480.24 | 19274.3595
2 | ILUMINAÇÃO
2.1 | ILUMINAÇÃO SOLAR FOVOLTAICA (4 luminarias em 2 postes ) | unid. | 4 | 1370 | 1150 | 5480 | 4600 | 10080
3 | PINTURA
3.1 | RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA METALICA (raspagem das | Unid. | 1 | 200 | 350 | 200 | 350 | 550
3.2 | APLICAÇÃO DE FUNDO CONVERTEDOR SOBRE ESTRUTURA METALICA | Unid. | 1 | 300 | 450 | 300 | 450 | 750
3.3 | PINTURA ESMALTE SOBRE ESTRUTURA METALICA (2 demãos) | Unid. | 1 | 250 | 378.3 | 250 | 378.3 | 628.3
3.4 | RESTAURAÇÃO DO REBOCO DOS PILARES DA COBERTURA DO PORTICO (executar teste de percussão removendo todo o revestimento solto) | m² | 30 | 8 | 11.5 | 240 | 345 | 585
3.5 | APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR SOBRE OS PILARES DA COBERTURA | m² | 45 | 0.59 | 1.37 | 26.55 | 61.65 | 88.2
3.6 | PINTURA ACRILICA DOS PILARES DA COBERTURA DO PORTICO (2 demãos) | m² | 75 | 3.6 | 8.4 | 270 | 630 | 900
3.8 | LIMPEZA E RESTAURAÇÃO DAS PAREDES (internas e externas) DA EDIFICAÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA | m² | 45 | 1.34 | 4.28 | 60.3 | 192.6 | 252.9
3.9 | APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR NAS PAREDES INTERNAS, EXTERNAS E BEIRAL DA COBERTURA DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA | m² | 110 | 0.59 | 1.37 | 64.9 | 150.7 | 215.6
3.10 | PINTURA ACRILICA NAS PAREDES INTERNAS, EXTERNAS E BEIRAL DA COBERTURA DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA (2 demãos) | m² | 210 | 2.6 | 8.4 | 546 | 1764 | 2310
6280
4 | REFORMA DE CALÇADAS E CALÇAMENTOS EM TORNO DO PORTICO
4.1 | REMOÇÃO DE PAVIMENTO E MATERIAL DA BASE E SUBLEITO COMPROMETIDOS (prifundidade 0,65 m) | m³ | 244.4 | 1 | 1.356 | 244.4 | 331.404 | 575.804
4.2 | EXCUÇÃO DE SUB-LEITO COM UTILIZAÇÃO CASCALHO COMPACTADO (camada de 20 cm) | m³ | 60 | 9.5 | 2.3 | 570 | 138 | 708
4.3 | EXECUÇÃO DE SUB-BASE UTILIZAÇÃO COM CASCALHO (granulometria mais fina camada 20cm) | m³ | 60 | 9.5 | 2.3 | 570 | 138 | 708
4.5 | EXECUÇÃO DE BASE DE BRITA GRADUADA SIMPLES (camada de 15 cm compactada) | m³ | 56.4 | 11 | 2 | 620.4 | 112.8 | 733.2
4.6 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO (forro de areia de 10 cm | m² | 375 | 1.9 | 5.5 | 712.5 | 2062.5 | 2775
5500.004
5 | CAMERAS DE SEGURANÇA
5.1 | INSTALAÇÃO DE CAMERAS DE MONIORAMENTO EXTERNO DE ALTA DEFINIÇÃO COM SISTEMA DE ARMAZENAMENTO DE IMAGEM | unid | 4 | 950 | 454 | 3800 | 1816 | 5616
6 | OUTDOOR DE DIVULGAÇÃO DOS ATRATIVOS TURISTICOS (BR287)
6.1 | PLACA CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO, REVESTIDA COM PELICULA QUE RETRO REFLETEM OS RAIOS DE LUMINOSOS INCIDENTES, MEDINDO 4,80X2,50 metros, COM POSTES E ESTRUTURA METALICA DE SUPORTE | unid | 2 | 1800 | 877.5 | 3600 | 1755 | 5355
[7 empty] | TOTAL GERAL | 52105.3635
Rafel Garcia Cardoso
Eng.Civil CREA: SC47794
Responsável técnico
Note on A12: ENGENHEIRO:

## Cronograma
M.E.C. - INSTITUTO FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
CAMPUS DE SERTÃO
Obra: CAMPUS SERTÃO SALAS DE AULA- UNIDADE URBANA- IFRS | [9 empty] | Folha n.º 01
Local: - Sertão / RS | [9 empty] | Data: 23/07/2018
PROPONENTE: | [9 empty] | Área: 1495,80 m2
CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
NUM. | ITEM | % | VALOR | MÊS 1 |  | MÊS 2 |  | MÊS 3 |  | MÊS 4 |  | MÊS 5 |  | MÊS 6 |  | MÊS 7 |  | MÊS 8 |  | MÊS 9 |  | MÊS 10 |  | TOTAL
|  |  | R$ |  | % |  | % |  | % |  | % |  | % |  | % |  | % |  | % |  | % |  | % | R$
1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | [18 empty] | #REF! | 100%
2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 25% | #REF! | 25% | #REF! | 50% | [14 empty] | #REF! | 100%
3 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | 25% | #REF! | 25% | #REF! | 50% | [10 empty] | #REF! | 100%
4 | #REF! | #REF! | #REF! | [10 empty] | #REF! | 50% | #REF! | 50% | [6 empty] | #REF! | 100%
5 | #REF! | #REF! | #REF! | [10 empty] | #REF! | 50% | #REF! | 50% | [6 empty] | #REF! | 100%
6 | #REF! | #REF! | #REF! | [10 empty] | #REF! | 100% | [8 empty] | #REF! | 100%
7 | #REF! | #REF! | #REF! | [10 empty] | #REF! | 25% |  |  | #REF! | 25% | #REF! | 50% |  |  | #REF! | 100%
8 | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF! | 20% | #REF! | 20% | #REF! | 20% | #REF! | 20% | #REF! | 20% |  |  |  |  | #REF! | 100%
9 | #REF! | #REF! | #REF! | [16 empty] | #REF! | 25% | #REF! | 75% | #REF! | 100%
10 | #REF! | #REF! | #REF! | [16 empty] | #REF! | 50% | #REF! | 50% | #REF! | 100%
11 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | 10% | #REF! | 20% |  |  | #REF! | 10% | #REF! | 10% |  |  | #REF! | 25% | #REF! | 25% | #REF! | 100%
12 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | 10% | #REF! | 10% |  |  | #REF! | 10% | #REF! | 10% |  |  | #REF! | 30% | #REF! | 30% | #REF! | 100%
13 | #REF! | #REF! | #REF! | [16 empty] | #REF! | 50% | #REF! | 50% | #REF!
14 | #REF! | #REF! | #REF! | [16 empty] | #REF! | 50% | #REF! | 50% | #REF!
15 | #REF! | #REF! | #REF! | [18 empty] | #REF! | 100% | #REF! | 100%
| Total da Etapa | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| Total Acumulado | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
Sertão, Agosto de 2013.
|  | ____________________________________________________ | [6 empty] | _______________________________________
|  |  | ALOISIO CORTEZ | [5 empty] | IFRS - Campus Sertão
Engenheiro Civil
CREA RS: 168428

## BDIs
COMPOSIÇÃO DO BDI PARA EDIFICAÇÃO
Discriminação | Valor Percentual
AC - Administração Central | 7%
DF - Despesas financeiras | 0.61%
R - Riscos e Garantias | 2%
L - Lucro | 7.405%
SUB-TOTAL | 17.02%
117.9%
I 1 - ISS | 2%
I 2 - COFINS | 3%
I 3 - PIS | 0.65%
SUB-TOTAL | 5.65%
I - | 94.35%
CALCULO DO BDI: BDI = [ { (1+AC/100) (1+DF/100) (1+R/100) (1+L/100) / (1-I/100) } - 1 ] x 100
BDI | 25%
COMPOSIÇÃO DO BDI PARA EQUIPAMENTOS
Discriminação | Valor Percentual
AC - Administração Central | 4.07%
DF - Despesas financeiras | 0.59%
R - Riscos e Garantias | 1.18%
L - Lucro | 0%
SUB-TOTAL | 5.84%
105.9%
I 1 - ISS | 0%
I 2 - COFINS | 3%
I 3 - PIS | 0.65%
SUB-TOTAL | 3.65%
I - | 96.35%
CALCULO DO BDI: BDI = [ { (1+AC/100) (1+DF/100) (1+R/100) (1+L/100) / (1-I/100) } - 1 ] x 100
BDI | 9.932%
______________________________
ALOÍSIO CORTEZ
Responsável Técnico
Eng. Civil CREA/RS 168428

## Relatório de Compatibilidade
Relatório de Compatibilidade para ORÇAMENTO 444.xls
Executar em 02/07/2018 15:57
Os seguintes recursos desta pasta de trabalho não têm suporte em versões anteriores do Excel. Eles poderão ser perdidos ou prejudicados se você abrir esta pasta de trabalho em uma versão anterior do Excel ou salvá-la em um formato de arquivo anterior.
Perda insignificante de fidelidade | Núm. de ocorrências | Versão
Algumas células ou alguns estilos desta pasta de trabalho contêm formatação para a qual não há suporte no formato de arquivo selecionado. Esses formatos serão convertidos no formato mais próximo disponível. | 8 | Excel 97-2003

## Relatório de Compatibilidade (1
Relatório de Compatibilidade para ORÇAMENTO DINOSSAURO 22.xls
Executar em 02/07/2018 16:31
Os seguintes recursos desta pasta de trabalho não têm suporte em versões anteriores do Excel. Eles poderão ser perdidos ou prejudicados se você abrir esta pasta de trabalho em uma versão anterior do Excel ou salvá-la em um formato de arquivo anterior.
Perda insignificante de fidelidade | Núm. de ocorrências | Versão
Algumas células ou alguns estilos desta pasta de trabalho contêm formatação para a qual não há suporte no formato de arquivo selecionado. Esses formatos serão convertidos no formato mais próximo disponível. | 8 | Excel 97-2003